## Phụ lục 01 Tổng KHV
Phụ lục 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei)
TT | Đơn vị, địa phương | Kế hoạch vốn năm 2023 đã phê duyệt, điều chỉnh tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2023 sau khi điều chỉnh |  |  | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Chi tiết dự án thành phần |  | Tổng cộng | Chi tiết dự án thành phần
|  |  | Dự án 4 | Dự án 5 |  | Dự án 4 | Dự án 5
| TỔNG SỐ | 65226 | 30294 | 6969 | 65172 | 30240 | 6898
I | Cấp huyện | 37648 | 7423 | 6969 | 65172 | 30240 | 6898
1 | BQL Dự án đầu tư xây dựng | 31165 | 7432 | 6969 | 37594 | 7369 | 6898

## Phụ lục 02 năm 2023
Phụ lục 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án/công trình | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Mã dự án | Mã Ngành Kinh tế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2023 | Thanh toán đến 09/10/2023 | Dự kiến giải ngân đến 31/12/2023 | Điều chỉnh vốn 2023 | Tăng/giảm | Ghi chú
[7 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Vốn đối ứng (nhân dân đóng góp) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Vốn đối ứng (nhân dân đóng góp)
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 162366 | 161646 | 587 | 162366 | 157646 | 587 | 26713 | 68265 | 29549
A | CT MỤC TIÊU QUỐC GIA VÙNG ĐỒNG BẰNG DTTS
i | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
1 | Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei | xã Ngọc Linh | Ban QLDA ĐTXD huyện | 7978500 | 285 | 2023-2025 | 501; 30/9/2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 400 | 3929 | 2634 |  | 5689 | +1760
2 | Hỗ trợ làm nhà dự án định canh định cư tập trung thôn Ngọc Nang, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei | Xã Mường Hoong | UBND xã Mường Hoong | 8000917 | 398 | 2023-2025 | 92; 13/12/2022 | 4400 | 4400 |  | 4400 | 4400 |  |  | 4400 |  | 2640 | 2640 | -1760 | Thực hiện 90 hộ
II | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
| Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi | [17 empty] | -53.749
a) | Dự án chuyển tiếp năm 2022
2 | Sửa chữa, cải tạo chợ Đăk Pék | Xã Đăk Pék | Ban QLDA ĐTXD huyện | 7978503 | 321 | 2022 | 344; 21/9/2022 | 740 | 740 |  | 740 | 740 |  | 134 | 606 | 594 |  |  | -11.95
b) | Dự án khởi công năm 2023
1 | Thủy lợi Đăk Doang thôn Làng Đung xã Mường Hoong | Xã Mường Hoong | Ban QLDA ĐTXD huyện | 8000929 | 283 | 2023 | 678; 12/12/2022 | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 | 1072 |  |  | -10.361
2 | Thủy lợi Nước Rùi thôn Xốp Dùi xã Xốp | Thôn Xốp Dùi, Xã Xốp | Ban QLDA ĐTXD huyện | 8000930 | 283 | 2023 | 680; 12/12/2022 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 987 |  |  | -13.265
3 | Xây mới thuỷ lợi Đăk Đe xã Đăk Nhoong | Xã Đăk Nhoong | Ban QLDA ĐTXD huyện | 8000928 | 283 | 2023 | 679; 12/12/2022 | 836 | 836 |  | 836 | 836 |  |  | 836 | 818 |  |  | -18.173
III | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triên trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xoá mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
a) | Dự án chuyển tiếp năm 2022 | [6 empty] | 7350 | 7350 | - | 7350 | 7350 | - | 5199 | 2151 | 1204 |  |  | -70.672
1 | Trường PTDTBT THCS xã Mường Hoong | Xã Mường Hoong | Ban QLDA ĐTXD huyện | 7978673 | 73 | 2022-2023 | 338; 21/9/2022 | 3865 | 3865 |  | 3865 | 3865 |  | 2600 | 1265 | 1204 |  | 1216.345 | -48.655
2 | Trường PTDTBT THCS xã Ngọc Linh | Xã Ngọc Linh | Ban QLDA ĐTXD huyện | 7978707 | 73 | 2022-2023 | 339; 21/9/2022 | 3485 | 3485 |  | 3485 | 3485 |  | 2599 | 886 |  |  | 863.983 | -22.017