## Bieu 11. CTMTQG (hidden)
Đơn vị báo cáo
Biểu mẫu số 11
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019 VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Năm 2019 | [5 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2019 |  | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 | [5 empty] | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 | [5 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm 2020 | [5 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 | [5 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Ước thực hiện từ 1/12019 đến 31/12/2019 |  | Giải ngân thực hiện từ 1/1/2019 đến 31/01/2020
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn … | [8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[8 empty] | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp
[23 empty] | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4) |  |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4) |  |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
TỔNG SỐ
I | NGÀNH, LĨNH VỰC/ CHƯƠNG TRÌNH …
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
II | NGÀNH, LĨNH VỰC/ CHƯƠNG TRÌNH …
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN

## ODAKH NSNN (hidden)
Biểu mẫu số 4 | [58 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [58 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh/Thành phố…
(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM N (3) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số /BKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2015)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [7 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm N-1 | [6 empty] | KH năm N | [6 empty] | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1/2015 đến 31/1/2016 | [6 empty] | Kế hoạch 5 năm giai đoạn… (4) | [8 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 | [8 empty] | Dự kiến kế hoạch năm N+1 | [8 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[16 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | NSTW | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | Trong đó: NSĐP | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[12 empty] | Tổng số | Trong đó: | [29 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[13 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N+1
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N+1
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm N
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
(3) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(4) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1. Nếu năm N+1 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn thì lấy dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn chứa năm N+1

## NC07 TH TPCP (hidden)
Biểu mẫu số 5 | [11 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [11 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N(1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Ngành, lĩnh vực, chương trình | Năm N | [8 empty] | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn…. (2) |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 |  |  | Dự kiến kế hoạch năm N+1 |  |  | Ghi chú
|  | Kế hoạch giao |  |  | Thực hiện từ 01/01 năm N đến 31 tháng 12 năm N |  |  | Ước thực hiện từ 01/01 năm N đến hết thời hạn thực hiện theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch của TTgCP
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
TỔNG SỐ
1 | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
2 | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
… | …
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(2) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1. Nếu năm N+1 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn thì lấy dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn chứa năm N+1

## NC08 TPCP KH (hidden)
Biểu mẫu số 6 | [25 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [25 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1 THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [5 empty] | Quyết định đầu tư cập nhật hoặc điêu chỉnh được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm N-1 |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm N-1 |  | Kế hoạch năm N được giao |  |  | Ước khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12 năm N |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1 năm N đến hết thời hạn quy định |  | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 |  |  | Dự kiến kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP |  |  |  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | KH vốn TPCP đã giao năm 2014 | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: TPCP |  | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP
[10 empty] | Tổng số | Điều chỉnh do tăng giá | Thay đổi giải pháp kỹ thuật | Điều chỉnh tăng quy mô | [9 empty] | NSTW | TPCP |  | Tổng số | Trong đó ước từ 1/1 năm N đến 31/12 năm N |  |  |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 30
TỔNG SỐ
I | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
1 | Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N
… | …
2 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm N+1
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án quan trọng, trọng điểm
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án hoàn thành sau năm N+1
(1) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
Phân loại như trên
…..
IV | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
Phân loại như trên
V | CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN
Phân loại như trên
V | DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA
Phân loại như trên
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## NC11 PPP (hidden)
Biểu mẫu số 7 | [7 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [7 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch năm N(1) |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm N+1 | [7 empty] | Ghi chú | Dự kiến kế hoạch năm 2016
Trong đó: năm 2015
|  |  |  | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động |  | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động
|  |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Trong trường hợp phần tham gia của Nhà nước bằng các tài sản vật chất thì vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước là giá trị tài sản vật chất được lượng hóa bằng tiền

## BM18 BC nam DP (hidden)
Biểu mẫu số 8 | [6 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [6 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THÔNG BÁO VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm N được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao |  |  |  | Kế hoạch năm N được địa phương giao | [5 empty] | Ghi chú
|  | Số dự án | Số vốn |  |  | Số dự án |  |  | Số vốn
|  |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Số dự án giao theo QĐ giao KH năm N của Thủ tướng Chính phủ | Số dự án không được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết, do các địa phương giao | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
Trong đó:
- | Đầu tư khoa học và công nghệ
- | Đầu tư giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
IV | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
V | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VI | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Quy2THDP (hidden)
Biểu mẫu số 10 | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [8 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm N |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến tháng cuối quý trước |  |  | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến tháng cuối quý trước |  |  | So với Kế hoạch năm N (%)
|  | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Khối lượng thực hiện |  |  | Giải ngân
[11 empty] | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
IV | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
V | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VI | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
Có chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án k
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Quy2TPCPDP (hidden)
Biểu mẫu số 12 | [9 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [9 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch năm N (vốn TPCP) |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn TPCP) | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
[6 empty] | Vốn NSTW | Vốn TPCP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Chuẩn bị đầu tư
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Thực hiện dự án
2.1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N-1
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N
(1) | Dự án ...
........................
2.4 | Các dự án khởi công mới năm N
(1) | Dự án ...
...................
2.5 | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
(1) | Dự án ...
...................
II | Ngành, Lĩnh vực
PHÂN LOẠI NHƯ I
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Giải thích các cột:
- (1): Số thứ tự
- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định
- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (10) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010
- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án
- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011
- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án
- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án
- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011
- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)
- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án
- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án
- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)

## Quy2von khac Dp (hidden)
Biểu mẫu số 14 | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [8 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ……(1) KẾ HOẠCH NĂM N (2)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm N (vốn …(1)) |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn …..(1)) | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn …..(1)) |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn …..(1) |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Chuẩn bị đầu tư
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Thực hiện dự án
2.1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N-1
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N
(1) | Dự án ...
........................
2.4 | Các dự án khởi công mới năm N
(1) | Dự án ...
...................
2.5 | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
(1) | Dự án ...
...................
II | Ngành, Lĩnh vực
PHÂN LOẠI NHƯ I
Ghi chú:
(1) Tên nguồn vốn đầu tư công báo cáo
(2) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Giải thích các cột:
- (1): Số thứ tự
- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định
- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (10) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010
- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án
- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011
- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án
- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án
- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011
- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)
- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án
- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án
- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)

## Biểu số 01
Biểu số 01
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Tờ trình số: 130/TTr - UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Đăk Glei)
ĐVT: Đồng
TT | Nguồn vốn | HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao | HĐND huyện đã giao tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | Đề nghị điều chỉnh | Tăng (+)/ Giảm (-) | Ghi chú
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5
| TỔNG CỘNG (A + B) | 425980000000 | 201357860603 | 212197860603 | 10840000000
A | PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ | 98650000000 | 201357860603 | 212197860603 | 10840000000 | Biểu số 02, 03
I | Vốn cân NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/QĐ/2020/QĐ-TTg | 64060000000 | 64060000000 | 64060000000 | 0
1 | Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chi tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND | 40150000000 | 40150000000 | 40150000000
2 | Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện nông thôn mới | 13910000000 | 13910000000 | 13910000000
3 | Nguồn đầu tư các công trình cấp bách khác | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000
II | Nguồn thu tiền sử dụng đất | 30000000000 | 30000000000 | 30000000000 | 0
III | Phân cấp đầu tư nguồn thu XSKT (lồng nghép thực hiện CT MTQG ưu tiên giáo dục và đào tạo) | 4590000000 | 4590000000 | 4590000000 | 0
IV | Nguồng tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 |  | 8154160603 | 8154160603
1 | Nguồn tăng thu sử dụng đất năm 2020 |  | 2137739975 | 2137739975
2 | Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2020 (Không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất) |  | 2402225128 | 2402225128
3 | Nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2020 |  | 2114195500 | 2114195500
4 | Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020 |  | 1500000000 | 1500000000
V | Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2021 |  | 240000000 | 240000000
VI | Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2021 |  | 834700000 | 834700000
VII | Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT (Sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan) |  | 93479000000 | 89616000000 | -3863000000 | Thực hiên khi có nguồn thu | 89616
VIII | Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 |  |  | 11203000000 | 11203000000 | Bổ sung
IX | Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2020 |  |  | 3500000000 | 3500000000 | Bổ sung
B. | PHÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ | 327330000000 | 0 | 0 | 0
1 | Nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn thu bán đấu giá các cơ sở nhà đất và các nguồn vốn hợp pháp khác cấp tỉnh quản lý | 70000000000 |  |  |  | Nghị quyết số 36/NQ-HĐND
2 | Ngành lĩnh vực quốc phòng NSTW: Đâu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum | 65330000000 |  |  |  | QĐ số 889/QĐ-UBND
3 | Ngành lĩnh vực giao thông: NSTW | 192000000000 |  |  |  | QĐ số 889/QĐ-UBND

## biểu sô 2
Biểu số 02
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Tờ trình số: 130/TTr - UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Đăk Glei)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh |  |  | Tăng (+) giảm (-) | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NS huyện (theo nguồn) | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NS huyện (theo nguồn)
[11 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 874159.96 | 164383.866 | 67209.2074 | 47816.01 | 107878.862 | 0 | 277.997 | 122581.862 | 0 | 277.997 | 14703 |  | 107878.862 | 116567.856
A | NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/QĐ-TTG |  |  |  |  | 292297 | 107862 | 53409.01 | 47816.01 | 64060 | 0 | 0 | 64060 | 0 | 0 |  |  | 0
I | Phân cấp cân đối theo tiêu chí Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND |  |  |  |  | 193292 | 38898 | 8355.01 | 2762.01 | 40150 | 0 | 0 | 40150 | 0 | 0
(1) | Đối ứng các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh, NS TW |  |  |  |  | 34969 | 3387 | 8135 | 2542 | 844 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0
1 | Đầu tư CSHT vùng ATK Kon Tum - Đăk Glei: Tiểu dư an 2: Đường GT từ làng Mô Bo đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong và đường GT từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Mường Hoong, Ngọc Linh | 2020- | 278; 31/10/2016 | 34969 | 3387 | 8135 | 2542 | 844 |  |  | 844 | [5 empty] | 31582
(2) | Chuẩn bị đầu tư | [5 empty] | 750 |  |  | 750 |  |  | 750
(3) | Bố trí quy hoạch |  |  |  |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
1 | Quy hoạch chi tiết (1/500) nghĩa trang nhân dân huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Thị trấn Đăk Glei | 2022- |  | 800 | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
(4) | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  | 157523 | 33961 | 220.01 | 220.01 | 33741 | 0 | 0 | 33741 | 0 | 0
b | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 157523 | 33961 | 220.01 | 220.01 | 33741 | 0 | 0 | 33741 | 0 | 0
1 | Nhà làm việc của cơ quan việc huyện ủy Đăk Glei | Văn phòng Huyện ủy | Thị trấn Đăk Glei | 2020- | 1333; 29/10/2019 | 6000 | 6000 | 220.01 | 220.01 | 5780 |  |  | 5780
2 | San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2020- | 344; 14/4/2021 | 21280 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 7000
3 | Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2020- | 10; 17/4/2020 | 79043 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
4 | Nhà làm việc chính Huyện ủy | Văn phòng Huyện ủy | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 31; 07/12/2020 | 23988 | 5038 |  |  | 5038 |  |  | 5038 | [5 empty] | 0
5 | Nhà Đa năng cơ quan Huyện Ủy | Văn phòng Huyện ủy | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 31; 07/12/2020 | 6500 | 500 |  |  | 500 |  |  | 500
6 | Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 380; 05/5/2021 | 8000 | 7300 |  |  | 7300 |  |  | 7300
7 | Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Long | 2022- | 839; 05/9/2021 | 3052 | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1400
8 | Đền bù, GPMB công trình Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đăk Sút xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Kroong | 2022- | 839; 05/9/2021 | 1000 | 900 |  |  | 900 |  |  | 900 | [5 empty] | 7252
9 | Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Linh | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Ngọc Linh | 2022- | 01; 29/01/2021 | 8000 | 3223 |  |  | 3223 |  |  | 3223
10 | Sân thể thao xã Ngọc Linh | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Ngọc Linh | 2022- | 839; 05/9/2021 | 660 | 600 |  |  | 600 |  |  | 600
(4) | Dự phòng chưa phân bổ theo quy định | [8 empty] | 4015 |  |  | 4015
II | Phân cấp Hỗ trợ thực hiện nông thôn mới (ưu tiên giáo dục) |  |  |  |  | 19077 | 13910 | 0 |  | 13910 |  |  | 13910
a | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 19077 | 13910 | 0 | 0 | 13910 | 0 | 0 | 13910 | 0 | 0
1 | Trường PTDTBT THCS Ngọc Linh | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Ngọc Linh | 2021- | 2495; 15/12/2020 | 2000 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
2 | Trường Tiểu học Mường Hoong ( điểm trường chính) | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Mường Hoong | 2021- | 934; 22/10/2021 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
3 | Trường THCS Đăk Pék | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Pék | 2022- | 935; 22/10/2021 | 5667 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
4 | Trường TH - THCS Đăk Nhoong | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Nhoong | 2021- | 839; 05/9/2021 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
5 | Trường PTDTBT tiểu học xã Đăk Choong: Hạng mục: Sửa chữa và làm mới cổng, hàng rào và sân bê tông tại điểm trường thôn Kon Riêng và thôn Đăk Mi | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Choong | 2022- |  | 1100 | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1100 | [5 empty] | 2500
6 | Trường mầm non xã Đăk Choong: Hạng mục: Sửa chữa các phòng học; làm mới cổng, hàng rào và các hạng mục phụ trợ tại các điểm trường thôn Đăk lây, thôn La Lua và thôn Đăk Mi. | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Choong | 2022- |  | 1150 | 1150 |  |  | 1150 |  |  | 1150
7 | Nhà văn hóa xã Đăk Choong: Hạng mục: Sân bê tông | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Choong | 2022- |  | 250 | 250 |  |  | 250 |  |  | 250
8 | Trường TH&THCS xã Xốp | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Xốp | 2022- | 839; 05/9/2021 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500
9 | Trường TH - THCS xã Đăk Plô | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Plô | 2022- | 839; 05/9/2021 | 910 | 910 |  |  | 910 |  |  | 910
10 | Trường TH-THCS xã Đăk Man | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Man | 2022- | 839; 05/9/2021 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
11 | Trường Tiểu học xã Đăk Môn | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Môn | 2022- | 839; 05/9/2021 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
III | Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách |  |  |  |  | 79928 | 55054 | 45054 | 45054 | 10000 |  |  | 10000
a | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 |  |  |  |  | 49940 | 48117 | 45054 | 45054 | 3063 |  |  | 3063
1 | Đường và Cầu BTCT qua sông Pô Kô thị trấn Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2019-2020 | 1227; 30/10/2017 | 49940 | 48117 | 45054 | 45054 | 3063 |  |  | 3063
b | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 29988 | 6937 | 0 | 0 | 6937 | 0 |  | 6937 | 0
2 | Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 381; 05/5/2021 | 6000 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [5 empty] | 4000
3 | Nhà làm việc chính Huyện ủy | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 31; 7/12/2020 | 23988 | 2937 |  |  | 2937 |  |  | 2937 | [5 empty] | 0
B | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CÂN ĐỐI |  |  |  |  | 150742 | 26500 | 1061 | 0 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | (*)
(1) | Thực hiện đầu tư |  |  |  |  | 150742 | 23500 | 1061 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0
a | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 150742 | 23500 | 1061 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 0
1 | Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2020- | 10; 17/4/2020 | 79043 | 1717 | 1061 |  | 1717 |  |  | 1717
2 | San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2020- | 344; 14/4/2021 | 21280 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 4000
3 | Đường vào trung tâm huyện Đăk Glei (giai đoạn 1) | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2020- | 31; 07/12/2020 | 13564 | 5633 |  |  | 5633 |  |  | 5633
4 | Cổng hàng rào trung tâm Chính trị | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Pék | 2021- | 2496; 15/12/2020 | 1200 | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1100
5 | Đường GTNT nội thôn nú vai từ nhà rông ra đường HCM giai đoạn 3 | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Kroong | 2021- | 2497; 15/12/2020 | 2500 | 2300 |  |  | 2300 |  |  | 2300
6 | Nhà làm việc chính Huyện ủy | Văn phòng Huyện ủy | Xã Ngọc Linh | 2021- | 31; 07/12/2020 | 23988 | 2700 |  |  | 2700 |  |  | 2700
7 | Trường THCS Đăk Pék | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Pék | 2021- | 934; 22/10/2021 | 5667 | 4200 |  |  | 4200 |  |  | 4200
8 | Trường PTDTBT THCS Ngọc Linh | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Ngọc Linh | 2021- | 839; 05/9/2021 | 2000 | 450 |  |  | 450 |  |  | 450
9 | Trường TH - THCS Lý Tự Trọng | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2022- | 839; 05/9/2021 | 1500 | 1400 |  |  | 1400 |  |  | 1400
(2) | Điều tiết ngân sách theo NQ HĐND | [8 empty] | 3500 |  |  | 3500
(3) | Dự phòng chưa phân bổ theo quy định | [5 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000
C | PHÂN CẤP ĐẦU TƯ NGUỒN THU XSKT (lồng nghép thực hiện CT MTQG |  |  |  |  | 6142 | 4590 | 0 |  | 4590 |  |  | 4590
a | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 6142 | 4590 | 0 | 0 | 4590 |  |  | 4590
1 | Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Long | 2021- | 2497; 15/12/2020 | 3052 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
2 | Trường MN xã Đăk Plô | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Plô | 2022- | 839; 05/9/2021 | 590 | 590 |  |  | 590 |  |  | 590
3 | Trường THCS xã Đăk Kroong | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Kroong | 2022- | 839; 05/9/2021 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 2500
D | NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI |  |  |  |  | 242450.96 | 8394.166 | 12739.1974 |  | 8154.162 | 0 | 277.997 | 8154.162 | 0 | 277.997 |  |  |  |  | -8154.162
I | Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2020 |  |  |  |  | 180210.96 | 2137.746 | 12739.1974 |  | 2137.746 | 0 | 277.997 | 2137.746 | 0 | 277.997
* | Đối ứng các công trình thực hiện CTMTQ giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 |  |  |  |  | 5870.431 | 106.042 | 5326.562 |  | 106.042 | 0 | 106.042 | 106.042 | 0 | 106.042
1 | Đường liên thôn Đak Ga Đăk Ung xã Đăk Nhoong | UBND xã Đak Nhoong | Xã Đăk Nhoong | 2019- | 12; 28/1/2019 | 1355 | 19.67 | 1065 |  | 19.67 |  | 19.67 | 19.67 |  | 19.67
2 | Đường đi khu sản xuất Đăk Cho Đăk Nhoong | UBND xã Đak Nhoong | Xã Đăk Nhoong | 2019- | 76; 06/12/2018 | 395 | 7.7 | 531 |  | 7.7 |  | 7.7 | 7.7 |  | 7.7
3 | Đường GTNT từ làng Xa Úa đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong GĐ 2 | UBND xã Mường Hoong | Xã Mường Hoong | 2018- | 98; 29/9/2017 | 417 | 7.057 | 622 |  | 7.057 |  | 7.057 | 7.057 |  | 7.057
4 | Đường GTNT từ làng Mô Po đi làng Xa Úa GĐ 2 | UBND xã Mường Hoong | Xã Mường Hoong | 2018- | 52 31/10/2018 | 1409.937 | 39.686 | 1190 |  | 39.686 |  | 39.686 | 39.686 |  | 39.686
5 | Sữa chữa cầu treo thôn Đăk Bu xã Đăk Man | UBND xã Đăk Man | Xã Đăk Man | 2016- | 1676; 31/10/2016 | 485.607 | 2.636 | 404.934 |  | 2.636 |  | 2.636 | 2.636 |  | 2.636
6 | Đường GTNT đi sản xuất nhánh 1,2 thôn Đăk Sút Đăk Niên (giai đoạn 1) | UBND xã Đăk Kroong | Xã Đăk Kroong | 2019- | 1340; 31/10/2018 | 1051 | 25.698 | 851 |  | 25.698 |  | 25.698 | 25.698 |  | 25.698
7 | Đường GTNT nội thôn Đăk Tum xã Đăk Môn | UBND xã Đăk Môn | Xã Đăk Môn |  | 1248; 31/8/2016 | 756.887 | 3.595 | 662.628 |  | 3.595 |  | 3.595 | 3.595 |  | 3.595
* | Bố trí các công trình hoàn thành sau khi phê duyệt quyết toán còn thiếu vốn |  |  |  |  | 153060.529 | 171.955 | 7412.6354 |  | 171.955 | 0 | 171.955 | 171.955 | 0 | 171.955
1 | Cổng, đường vào trụ sở làm việc UBND xã Đăk Choong | UBND xã Đăk Choong | Xã Đăk Choong | 2016- | 75; 29/9/2017 | 291.117 | 9.085 | 260.6314 |  | 9.085 |  | 9.085 | 9.085 |  | 9.085
2 | Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei | BQL dự án đầu tư XD | Xã Đăk Kroong, xã Đăk Nhoong và thị trấn | 2010- | 741-18/7/2019 | 145100 | 89.359 | 70 |  | 89.359 |  | 89.359 | 89.359 |  | 89.359
3 | Trường tiểu học xã Đăk Man | BQL dự án đầu tư XD | Đăk Man | 2017- | 150, 31/8/2016 | 500 | 4 | 477.97 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4
4 | Đường GTNT đi khu sản xuất thôn Bung Kon xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei (hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước) | UBND xã Đăk Plô | Xã Đăk Plô | 2014-2015 | 2011; 30/10/2014 | 998.2811 | 3.798 | 918.92 |  | 3.798 |  | 3.798 | 3.798 |  | 3.798
5 | Trường Tiểu học trung tâm xã Đăk Nhoong, huyện Đăk | UBND xã Đăk Nhoong | Xã Đăk Nhoong | 2014-2015 | 2018; 30/10/2014 | 999.861 | 3.799 | 950.314 |  | 3.799 |  | 3.799 | 3.799 |  | 3.799
6 | Hệ thống cung cấp nước sạch cho hai thôn Liêm Răng và Bê Rê xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon | Phòng Lao động TB và Xã hội | Xã Đăk Choong | 2012 | 639; 11/7/2012 | 1427 | 2.712 | 1207 |  | 2.712 |  | 2.712 | 2.712 |  | 2.712
7 | Cải tạo, sửa chữa hội trường nhà văn hóa làm thư viện và nhà trưng bày truyền thống | BQL dự án đầu tư XD | TT Đăk Glei | 2018- | 1217, 31/10/2017 | 544.27 | 0.457 | 544 |  | 0.457 |  | 0.457 | 0.457 |  | 0.457
8 | Nhà văn hóa xã Đăk Man | BQL dự án đầu tư XD | Xã Đăk Man | 2020- | 1338; 28/12/2020 | 2200 | 37.743 | 2100 |  | 37.743 |  | 37.743 | 37.743 |  | 37.743
9 | Đường ra biên giới Đăk Nhoong - Đăk Blô Hạng mục: Kè chống sạt lỡ (Lý trình Km2+70, Km2+80, Km2+650) | BQL dự án đầu tư XD | Đăk Nhoong - Đăk Blô | 2017- | 2003; 13/12/2016 | 1000 | 21.002 | 883.8 |  | 21.002 |  | 21.002 | 21.002 |  | 21.002
* | Bố trí công trình thực hiện đầu tư |  |  |  |  | 21280 | 1859.749 | 0 | 0 | 1859.749 | 0 | 0 | 1859.749 | 0 | 0
1 | San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện | BQL dự án đầu tư XD | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 344; 14/4/2021 | 21280 | 1859.749 |  |  | 1859.749 |  |  | 1859.749
II | Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2020 (trừ tăng thu tiền sử dụng đất) |  |  |  |  | 21280 | 2402.225 | 0 | 0 | 2402.226 | 0 | 0 | 2402.226 | 0 | 0
1 | San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện | BQL dự án đầu tư XD | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 344; 14/4/2021 | 21280 | 2402.225 |  |  | 2402.226 |  |  | 2402.226
III | Nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2020 |  |  |  |  | 31120 | 2354.195 | 0 | 0 | 2114.19 | 0 | 0 | 2114.19 | 0 | 0
1 | San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện | BQL dự án đầu tư XD | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 344; 14/4/2021 | 21280 | 614.195 |  |  | 614.19 |  |  | 614.19
2 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa huyền đăk glei năm 2021 | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | Huyện Đăk Glei | 2021- | 956; 28/10/2021 | 9840 | 1740 |  |  | 1500 |  |  | 1500
IV | Nguồn tiết kiệm chi ngân sác tỉnh năm 2020 |  |  |  |  | 9840 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
1 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa huyền đăk glei năm 2021 | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | Huyện Đăk Glei | 2021- | 956; 28/10/2021 | 9840 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500
E | NGUỒN TĂNG THU TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 |  |  |  |  | 9840 | 1500 | 0 | 0 | 240 |  |  | 240
1 | Phướng án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa huyền Đăk Glei năm 2021 | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | Huyện Đăk Glei | 2021- | 956; 28/10/2021 | 9840 | 1500 |  |  | 240 |  |  | 240
G | NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2021 |  |  |  |  | 4458 | 834.7 | 0 | 0 | 834.7 | 0 |  | 834.7 | 0 | [5 empty] | -834.7
1 | Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa huyền Đăk Glei năm 2021 (bổ sung) | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | Huyện Đăk Glei | 2021- |  | 4458 | 834.7 |  |  | 834.7 |  |  | 834.7
H | NGUỒN TĂNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 |  |  |  |  | 153240 | 11203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11203 | 0 | 0 | 11203
| Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Đăk Plô | 2020- | 10 17/4/2020 | 79043 | 1300 | [5 empty] | 1300 |  |  | 1300
| San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện | BQL dự án đầu tư xây dựng | TT Đăk Glei | 2021- | 344; 14/4/2021 | 21280 | 2300 | [5 empty] | 2300 |  |  | 2300
| Nhà làm việc chính Huyện ủy | Văn phòng Huyện ủy | TT Đăk Glei | 2021- | 31; 07/12/2020 | 23988 | 1563 | [5 empty] | 1563 |  |  | 1563
| Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2022 | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện | Các xã, thị trấn | 2022- |  | 23948 | 2059 | [5 empty] | 2059 |  |  | 2059
| Khắc phục, sửa chữa Cống qua đường D100 (Lý trình: Km4+200) tuyến đường ĐH.83 từ thị trấn đi Đăk Nhoong | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Xã Đăk Pek | 2022- |  | 600 | 600 | [5 empty] | 600 |  |  | 600
| Khắc phục, sửa chữa đường giao thông từ Trung tâm xã Đăk Plô đi vào Đồn Biên phòng Sông Thanh | UBND xã ĐăkPlô | Xã Đăk Plô | 2022- |  | 2300 | 1300 | [5 empty] | 1300 |  |  | 1300
| Khắc phục, sửa chữa đường giao thông xã Đăk Nhoong đi xã Đăk Plô | UBND xã ĐăkPlô | Xã Đăk Nhoong, Đăk Plô | 2022- |  | 500 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  | 500
| Khắc phục, sửa chữa tuyến đường DH.83 từ thị trấn Đăk Glei đi xã Đăk Nhoong | UBND xã Đăk Pek | Xã Đăk Pek | 2022- |  | 500 | 500 | [5 empty] | 500 |  |  | 500
| Sửa chữa Cầu tràn đi sản xuất thôn Đăk Tung thị trấn Đăk Glei | UBND thị trấn Đăk Glei | Thị trấn Đăk Glei | 2022- |  | 681 | 681 | [5 empty] | 681 |  |  | 681
| Đường GTNT từ nhà A Đĩa đến nhà A Tiếp thôn Đăk Bể xã Mường Hoong |  | Xã Mường Hoong | 2022- |  | 200 | 200 | [5 empty] | 200 |  |  | 200
| Nước sinh hoạt thôn Kung Rang xã Ngọc Linh |  | Xã Ngọc Linh | 2022- |  | 200 | 200 | [5 empty] | 200 |  |  | 200
I | Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh |  |  |  |  | 14990 | 3500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3500 | 0 | 0 | 3500
| Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND, UBND xã Ngọc Linh huyện Đăk Glei |  | Xã Ngọc Linh | 2022- | 01; 26/01/2021 | 14990 | 3500 | [5 empty] | 3500 |  |  | 3500
Ghi chú (*): Được thực hiện khi có nguồn thu

## Biểu số 03
Biểu số 03
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỪ DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT VÀ NGUỒN THU BÁN ĐẤU GIÁ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT
(Kèm theo Tờ trình số: 130/TTr - UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Đăk Glei)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND |  |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh |  |  | Tăng (+) giảm (-) | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn đấu giá | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn đấu giá
[11 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh tóan nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh tóan nợ XDCB
A | Nguồn thu tiền sử dụng đất từ dự án khai thác quỹ đất, nguồn thu bán đấu giá đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư CSHT (Sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan) |  |  |  |  | 197256 | 93479 | 0 | 0 | 93479 | 0 | 0 | 89616 | 0 | 0 | -3863 | (*)
1 | San ủi mặt bằng khu trung tâm huyện | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2020- | 344; 14/4/2020 | 21280 | 5404 |  |  | 5404 |  |  | 3104 |  |  | -2300
2 | Đường vào trung tâm huyện Đăk Glei (giai đoạn 1) | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2020- | 31; 07/12/2020 | 13564 | 7931 |  |  | 7931 |  |  | 7931
3 | Nhà làm việc chính Huyện ủy | Văn phòng Huyện ủy | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 31; 07/12/2020 | 23988 | 13313 |  |  | 13313 |  |  | 11750 |  |  | -1563
4 | Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh - truyền hình huyện Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 381; 05/5/2021 | 6000 | 1405 |  |  | 1405 |  |  | 1405
5 | Nhà Đa năng cơ quan Huyện Ủy | Văn phòng Huyện ủy | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 31; 07/12/2020 | 6500 | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 6000
6 | Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND – UBND xã Ngọc Linh: | BQL dự án đầu tư xây dựng | Xã Ngọc Linh | 2022- | 01; 29/01/2021 | 8000 | 4029 |  |  | 4029 |  |  | 4029
7 | Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường xung quanh chợ thị trấn Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 381; 05/5/2021 | 3000 | 2700 |  |  | 2700 |  |  | 2700
8 | Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2022- | 13; 18/11/2019 | 15000 | 7500 |  |  | 7500 |  |  | 7500
9 | Tượng đài chiến thắng Đăk Pék | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2022- | 476; 09/5/2018 | 4900 | 4500 |  |  | 4500 |  |  | 4500
10 | Chợ thị trấn Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2022- | 01; 26/01/2021 | 14950 | 13500 |  |  | 13500 |  |  | 13500
11 | Nâng cấp chợ Đăk Pek (giai đoạn 2) | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2022- | 476; 19/5/2018 | 4980 | 4500 |  |  | 4500 |  |  | 4500
12 | Đường vào trung tâm huyện Đăk Glei (Giai đoạn 2) | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2022- |  | 75094 | 22697 |  |  | 22697 |  |  | 22697
Ghi chú: (*) Được thực hiện khi có nguồn thu và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
0
0
0
0
0
0
0
0

## Biểu 04 (hidden)
Biểu số 04
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Tờ trình số: 130/TTr - UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Đăk Glei)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thòi gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020 |  | KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NS tỉnh | Tổng tất cả nguồn vốn | Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NS tỉnh |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[12 empty] | Thu hồi cac khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 10 | 11 | 12
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 88550 | 70000 | 0 | 0 | 77895 | 70000 | 0 | 0
I | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 88550 | 70000 | 0 |  | 77895 | 70000 | 0 | 0 |  | 15579
1 | Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei | BQL dự án đầu tư xây dựng | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | NQ 52-29/4/2021 | 88550 | 70000 |  |  | 77895 | 70000 |  |  |  | 15579
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Biểu số 05 (hidden)
Biểu số 05
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)
(Kèm theo Tờ trình số: 130/TTr - UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Đăk Glei)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thòi gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020 |  | Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NS Trung ương | Tổng tất cả nguồn vốn | Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NS Trung ương |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[12 empty] | Thu hồi cac khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 10 | 11 | 12
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 249290 | 245903 | 6493 | 6093 | 270523 | 257330 | 0 | 0
I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 34969 | 31582 | 5993 | 5593 | 78523 | 65330 | 0 | 0
1 | Đầu tư CSHT vùng ATK Kon Tum - Đăk Glei: Tiểu dự án 2: Đường GT từ làng Mô Bo đi làng Tu Chiêu A xã Mường Hoong và đường GT từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 xã Ngọc Linh | BQL dự án đầu tư xây dựng; UBND huyện Tu Mơ Rông | Xã Mường Hoong, Ngọc Linh; UBND huyện Tu Mơ Rông | 2020- | 278; 31/10/2016 | 34969 | 31582 | 5993 | 5593 | 78523 | 65330
II | Dự án khởi công mới |  |  |  |  | 214321 | 214321 | 500 | 500 | 192000 | 192000
1 | Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp | BQL dự án đầu tư xây dựng; | Thị trấn Đăk Glei | 2021- | 21/29/4/2021 | 214321 | 214321 | 500 | 500 | 192000 | 192000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0