|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****HUYỆN ĐĂK GLEI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  Số: /BC-UBND |  *Đăk Glei, ngày tháng năm 2022* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá *(lĩnh vực nông nghiệp)* và Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022**

 Thực hiện Chương trình số 09-CTr/HU, ngày 09/11/2020 của Huyện ủy Đăk Glei về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 *(Chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh)*;

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ - UBND, ngày 20/01/2021 của UBND huyện Đăk Glei về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND huyện.

 UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá *(lĩnh vực nông nghiệp)* và Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

**I. CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

**1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành**

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiệnChương trình như số 48-CTr/HU ngày 14/7/2017 của Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025 trên địa bàn huyện; Chương trình số 36-CTr/HU ngày 5/3/2021 của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

- Trên cơ sở công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở ngành cấp trên, Chương trình số 09-CTr/HU ngày 9/11/2020[[1]](#footnote-1) của Huyện ủy, UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2021[[2]](#footnote-2), cụ thể hóa nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo triển khai đối với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, quần chúng Nhân dân.

- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo NTM huyện, BCĐ NTM các xã phối hợp kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM của năm trước để làm cơ sở xác định nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra, nhất là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

- Tăng cường tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương[[3]](#footnote-3) về kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình NTM trong năm 2021… Bên cạnh đó, để giám sát tiến độ triển khai các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, nhất là chỉ tiêu trồng rừng, cây Măc ca, cây dược liệu theo Kế hoạch số 154/KH - UBND, ngày 23/6/2021 của UBND huyện về về kiểm tra việc triển khai công tác, phân công nhiệm vụ trồng rừng, cây ăn quả, dược liệu và cây Măc ca trên địa bàn huyện nhằm kịp thời định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

**2. Công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới:** Trong năm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp với Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể huyện, xã tăng cường tuyên truyền gắn với cuộc vận động *‘‘Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”,* gắn với cuộc vận động *“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”*; phong trào thi đua *“Huyện Đăk Glei chung sức xây dựng nông thôn mới”...*UBMTTQVN huyện tổ chức ký giao ước thi đua giữa các thôn, các chi hội để triển khai thực hiện đạt mục tiêu chương trình đề ra thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

**3. Công tác kiểm tra, giám sát**

- Trong năm, tổ chức làm việc với UBND tỉnh và Sở ngành cấp trên về việc kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đăk Kroong, xã Mường Hoong và Ngọc Linh.

- Kết quả kiếm tra, giám sát: Trong năm UBND huyện tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành tại xã Đăk Kroong và các xã: Đăk Long, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Choong, Xốp, và các thôn: Long Yên, xã Đăk Long, thôn Đăk Ung, xã Đăk Nhoong. Đồng thời chỉ đạo tăng cường triển khai các giải pháp phấn đấu các tiêu chí trong năm 2021, đặc biệt đối với UBND xã Đăk Kroong sớm hoàn thành 04 tiêu chí chưa đạt (*Tiêu chí số 9, số 10, 11 và 18)* nhằm đạt chuẩn xã nông thôn mới cuối năm 2021.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá *(lĩnh vực nông nghiệp)***

- UBND huyện xác định trọng tâm vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung phát triển sản xuất đối với những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng, trên địa bàn huyện, đặc biệt đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển dược liệu, vùng quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác, đảm bảo phát triển chiều sâu về chất lượng, tăng giá trị của Sâm Ngọc Linh với bước đi và lộ trình thích hợp. Trong năm 2021, về sản xuất nông nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã đi đúng hướng và từng bước đạt được nhiều kết quả quan trọng, một phần diện tích đất sản xuất bạc màu kém hiệu quả, đã được chuyển đổi sang trồng các loại cây lâu năm, cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao như cây cao su, cây cà phê, cây ăn quả, cây Mắc ca... điển hình diện tích Cây Mắc ca đạt 156,3ha, đạt 130,3% KH *(trong đó trồng mới 126,3ha, đạt 140,3% KH);* cây Sâm Ngọc Linh đạt 21,206/15 ha, vượt 141,4% KH; diện tích cây ăn quả 189,5 ha, đạt 94,8% kế hoạch *(trong đó diện tích trồng mới 38,5 ha, đạt 202,6% kế hoạch...*.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ trên địa bàn huyện định hướng đến năm 2030, trong đó, quy hoạch phát triển 01 vùng sản xuất cà phê chè chất lượng cao trên địa bàn các xã phía Bắc[[4]](#footnote-4); tham mưu đề xuất công nhận Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện tích cà phê vối liền kề, liền thửa hơn 331,3 ha/205 hộ/03 thôn tại xã Đăk Long *(thôn Long Yên, Đăk Ôn, Đăk Ak)...*

- Tăng cường công tác tuyên truyền các hộ, nhóm hộ tham gia bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh trên diện tích đã được thống kê nằm ngoài rừng đặc dụng được bảo vệ nghiêm ngặt *(4.260,47 ha/63 Tiểu khu do Ban QLRPH Đăk Glei, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei và UBND xã, hộ gia đình quản lý)* nhằm đảm bảo quyền lợi của Nhân dân trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra,quản lý chặt chẽ các nguồn giống gốc, giống dược liệu địa phương có giá trị, nhất là các nguồn giống Sâm Ngọc Linh. Đồng thời bám sát các Sở Ngành tham gia liên quan triển khai bảo hộ, phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tem chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm củ Sâm Ngọc Linh đối với các hộ dân tham gia trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp *(hồ sơ đã nộp về Sở Khoa học&CN tỉnh*[[5]](#footnote-5)).

 - Phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh lựa chọn hộ, nhóm hộ trên địa bàn Đăk Nhoong, Đăk Plô, Đăk Choong triển khai mô hình trồng trọt cải tạo đất trồng sâm dây thực hiện theo Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức triển khai xây dựng các khuyến nông[[6]](#footnote-6), đồng thời tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn đầu bờ 02 lớp/60 học viên tại thôn Ngọc Nang - xã Mường Hoong, thôn Ngọc Súc - xã Ngọc Linh; 03 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn, tổng số 98 học viên tham gia (*nội dung: mô hình cải tạo đất trồng Sâm dây tại xã Đăk Plô, trồng và chăm sóc Sâm ngọc linh tại xã Ngọc Linh và lớp phòng trị bệnh trong chăn nuôi tại xã Đăk Nhoong).*

- Tăng cường công tác chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phát triển sản xuất nông nghiệp đi vào chiều sâu gắn với hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Đến nay, đang duy trì vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thu hút một số doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ[[7]](#footnote-7) thực hiện liên kết với các hộ dân, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện liên kết thu mua sản phẩm của các hộ dân; trong đó có liên kết sản xuất và tiêu thụ Sắn tại xã Đăk Kroong; sản xuất và tiêu thụ cà phê tại xã Đăk Choong; sản xuất và tiêu thụ Sâm dây Ngọc Linh tại xã Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp. Đến nay, trên địa bàn huyện đã trồng hơn 21,2064 ha Sâm Ngọc Linh và hơn 609,8 ha Đảng sâm và các loại dược liệu khác 13,7 ha. Đến nay, huyện đã thành lập 11 HTX/113 thành viên tham gia hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 63 THT/1.938 thành viên đang hoạt động có hiệu quả, trong đó tham gia hoạt động trong lĩnh vực dược liệu có 49 THT trồng sâm Ngọc Linh, 14 THT trồng sâm dây.

- Trong năm 2021, các sản phẩm của địa phương nói chung và các sản phẩm OCOP nói riêng đã tham gia một số Chương trình, sự kiện trưng bày sản phẩm tại: các Chương trình hội chợ xúc tiến thương mại, Sàn giao dịch điện tử trong và ngoài tỉnh *(Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Đăk Lăk, TP Hồ Chí Minh,…)* [[8]](#footnote-8) nhằm phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, các sản phẩm OCOP của huyện còn giao dịch, kinh doanh tại 02 cửa hàng sản phẩm địa phương của huyện *(gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương của Hội LHPN huyện, cửa hàng kinh doanh Trịnh Phượng)*; 02 cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnhvà trên các sàn giao dịch thương mại điện tử như: Website, Tiki, Shopee, Lazada,…

 **2. Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới**

 - Ngay từ đầu năm UBND huyện xây dựng và tổ chức phát động phong trào thi đua *“Huyện Đăk Glei chung sức xây dựng nông thôn mới”* được triển khai rộng rãi, 100% các xã trên địa bàn huyện đã tổ chức Lễ ra quân đầu năm Tân Sửu 2021, thu hút đông đảo với nhiều lực lượng gồm công an, quân sự, các ban ngành, nhân dân… hơn 8.226 người tham gia hưởng ứng phát động phong trào, qua đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng thực hiện tích cực[[9]](#footnote-9).

- Tăng cường lãnh chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tích cực triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện đảm bảo, kịp thời và hiệu quả, đặc biệt chú trọng quan tâm chỉ đạo các thành viên BCĐ NTM huyện, BCĐ NTM các xã tích cực huy động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện, sự đóng góp của người dân góp phần thực hiện đạt các tiêu chí đề ra trong năm, đặc biệt đối với xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021 *(xã Đăk Kroong)*, thôn nông thôn mới 03 xã biên giới (*thôn Long Yên xã Đăk Long; thôn Đăk Ung xã Đăk Nhoong)*. Trong năm, UBND huyện tích cực kêu gọi các Doanh nghiệp, cơ sở đóng chân trên địa bàn huyện (*Công ty CP Phương Hoa, Công ty Thạch Anh Sa, Công ty Điện gió Tân Tấn Nhật, Công ty TNHH Hoàng Huy Nam,*…) hỗ trợ vật tư như cát, xi măng… đến nay số nhà tạm trên địa bàn huyện còn 415căn ***(đã giảm được 96 căn so với đầu năm 2021),*** trong đó: xã Đăk Kroong giảm 22 căn, xã Mường Hoong giảm 25 căn, xã Ngọc Linh giảm 07 căn, xã Đăk Long giảm 04 căn, xã Đăk PLô giảm 02 căn, xã Đăk Nhoong giảm 05 căn, xã Đăk Choong giảm 19 căn, Xốp giảm 6 căn), nhằm phấn đấu đạt tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư.

- BCĐ nông thôn mới huyện tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã triển khai thực hiện CTMTQG XD NTM trên địa bàn huyện theo Kế hoạch đã ban hành[[10]](#footnote-10), ưu tiên xã Mường Hoong, Ngọc Linh, xã Đăk Choong, xã Xốp, xã Đăk Nhoong và một số thôn thuộc 03 xã Biên giới *(Thôn Long Yên, xã Đăk Long; thôn Đăk Ung, xã Đăk Nhoong)*. Trong năm 2021 kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

 ***2.1. Xã nông thôn mới nâng cao:*** Trong năm 2021, xã Đăk Pék đạt 4/10 tiêu chí, xã Đăk Môn đạt 3/10 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

 ***2.2. Xã nông thôn mới:*** Kết quả thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn huyện tính đến nay kết quả đạt: 14,2 (tiêu chí/xã)[[11]](#footnote-11), tăng lên 2,0 tiêu chí so với năm 2020 (12,3 tiêu chí). Tính đến nay có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới *(xã Đăk Pék đạt chuẩn NTM năm 2019, xã Đăk Môn đạt chuẩn NTM năm 2020, riêng đối với xã Đăk Kroong đã có quyết định đạt chuẩn xã NTM trong năm 2021*[[12]](#footnote-12)*.*

 ***2. 3. Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu:*** Đến thời điểm hiện nay đối với 2 thôn *(Thôn Đăk Tum, xã Đăk Môn; thôn Pêng Seil, xã Đăk Pék)* đạt được 7/10 Tiêu chí.

***2.4. Xây dựng Thôn nông thôn mới****:* Kết quả triển khai thực hiện đến thời điểm báo cáo: có 02 thôn đạt 16/16 tiêu chí *(thôn Long yên xã Đăk Long và thôn Đăk Ung xã Đăk Nhoong),* hiện nay Hội đồng thẩm định các tiêu chí nông thôn mới huyện đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ công nhận thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; đối với 17 thôn còn lại đạt từ 10 -14/16 tiêu chí.

**IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

**1. Những kết quả nổi bật đã đạt được**

 **-** Được sự quan tâm lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở ngành, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các ban ngành, sự tham gia hưởng ứng của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp của người dân trên địa bàn huyện trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Trong năm huyện tập trung nguồn lực đầu tư hỗ trợ đảm bảo theo mục tiêu, thực hiện có hiệu quả cơ chế đầu tư đặc thù trong xây dựng nông thôn mới, phát triển các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đặc biệt các giải pháp huy động và kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ từ các Doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, nhằm đạt các chỉ tiêu giao trong năm 2021.

 **2. Khó khăn, tồn tại hạn chế**

- Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Ý thức, vai trò trách nhiệm để quyết tâm hành động của một số bộ phận nhân dân còn hạn chế, còn thờ ơ, chưa biết rõ được tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện.

- Nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM còn hạn chế, đối với nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, nông nghiệp nông thôn chưa được phân bổ, các nguồn vốn huy động khác từ nguồn khuyến nông Trung ương cấp tỉnh, huyện tuy đã được quan tâm triển khai thực hiện nhưng vẫn chưa đảm bảo so với nhu cầu thực tế của người dân.

- Một số bộ phận người dân chưa mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh phát triển sản phẩm theo chiều sâu, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước...

- Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo ở một số địa phương, đơn vị chưa cao, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chưa chủ động rà soát và kịp thời chỉ đạo khắc phục các khó khăn vướng mắc, còn thụ động, lúng túng trong tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.

- Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp kéo dài nên ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp dẫn đến khó khăn đến tình hình tiêu thụ một số sản phẩm nông sản trên địa bàn như cà phê, đảng sâm…

- Trong năm do ảnh hưởng của các cơn bão số 5,6,7,8,9 thường xuyên, liên tục, gây thiệt hại nhiều hệ thống giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật (*thủy lợi, nước sinh hoạt*), diện tích nông nghiệp, ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản, giá cả mặt hàng bấp bênh,... cuộc sống của một số bộ phận bà con nông dân tại các địa phương và việc tái đầu tư cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức.

**V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022**

**1. Mục tiêu phấn đấu đạt trong năm 2022**

 - Mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao: đối với xã Đăk Pék đạt 02 tiêu chí (4, 5) nâng tổng tiêu chí từ 4 tiêu chí lên 06 tiêu chí; đối Đăk Môn đạt 02 tiêu chí (*1,6*) nâng tổng tiêu chí từ 03 lên 05 tiêu; xã Đăk Kroong đạt 4 tiêu chí (*tiêu 1,2,4,10*).

 - Mục tiêu xã Nông thôn mới: Các xã phấn đấu đạt từ 2 tiêu chí trở lên, nâng tổng bình quân từ 14,2 (*kết quả năm 2021*) lên 15,63 tiêu chí/xã, cụ thể: đối với xã Đăk Long đạt 02 tiêu chí *(tiêu chí 9,18*), xã Đăk Choong đạt 03 tiêu chí (*tiêu chí số 9,11 và 18)*, xã Đăk PLô đạt 02 tiêu chí (*9,13)*, xã Đăk Nhoong đạt 02 tiêu chí (*9,13*), xã Xốp phấn đấu đạt 02 tiêu chí *(5,15);* xã Đăk Man phấn đấu đạt 02 tiêu chí *(9*,*18*), xã Mường Hoong phấn đấu đạt 02 tiêu chí (*14,17),* xã Ngọc Linh phấn đấu đạt 02 tiêu chí (*16,17*).

 - Mục tiêu thực hiện Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Trong năm 2022 phấn đấu đạt từ 4 đến 7 tiêu chí đối 03 thôn, cụ thể: đối với thôn Pêng Siel đạt 03 tiêu chí: (*1,4 và 8);* Thôn Đăk Tum, xã Đăk Môn phấn đấu đạt 03 tiêu chí *(5,6,8)*; Thôn Nú Vai, xã Đăk Kroong phấn đấu đạt từ 4 đến 7 tiêu chí:(*1,2,3,4,7,9,10*).

- Đối với mục tiêu thực hiện thôn nông thôn mới: Trong năm 2022 phấn đấu đạt từ 1 đến 3 tiêu chí đối với các thôn thuộc 03 xã Biên giới, cụ thể:

+ Xã Đăk Nhoong gồm các thôn: Thôn Đăk Ga đạt 01 tiêu chí *(15*); Thôn Rooc Mẹt đạt 03 tiêu chí (*7,15,16*), thôn Đăk Nhoong đạt 02 tiêu chí: (*6,8*), thôn Đăk Nớ đạt 02 tiêu chí: (*6,8*), thôn Roóc Nầm đạt 02 tiêu chí: (*6,8*).

 + Xã Đăk Plô gồm các thôn: Thôn Bung Kon đạt 02 tiêu chí (*6,8*), Thôn Đăk Book đạt 03 tiêu chí: *(8,10,14)*, thôn Bung Tôn đạt 03 tiêu chí: *(6,8,14*), thôn Pêng Lang đạt 02 tiêu chí: *(6,8,10).*

+ Xã Đăk Long gồm các thôn: Thôn Đăk Ôn đạt 01 tiêu chí *(6)*, thôn Vai Trang đạt 01 tiêu chí *(6*), thôn Dục Lang phấn đấu đạt 01 tiêu chí (*6*), thôn Pêng Lon đạt 01 tiêu chí (*6*), thôn Đăk Ak đạt 02 tiêu chí (*6,13)*, thôn Đăk Tu đạt tiêu chí (*6)*, thôn Đăk Xây đạt tiêu chí *(6)* và thôn Măng Tách đạt tiêu chí *(6)*.

**2. Các giải pháp thực hiện**

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội huyện phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy ý chí chủ động, chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”*, cuộc vận động*“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”*trên địa bàn.

- Rà soát, thống kê hiện trạng diện tích canh tác các loại cây trồng trên địa bàn, trong đó xác định vùng, khu vực canh tác kém hiệu quả, thiếu nước nhất là đối với chân ruộng cao để định hướng, khuyến khích Người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Đây cũng là cơ sở hàng năm phân bổ chỉ tiêu, định hướng phát triển từng loại cây trồng đối với các địa phương cho phù hợp. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, quy hoạch các loại cây nông nghiệp có tiềm năng, lợi thế của địa phương có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sinh thái trên địa bàn tạo vùng sản xuất chuyên canh thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và theo dõi, dự báo tình hình sâu bệnh hại cho các loại cây trồng.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao trong các lĩnh vực của nông nghiệp... Tăng cường vận động người dân bảo tồn diện tích cà phê xứ lạnh sẵn có, tiếp tục tái canh cà phê trên diện tích già cỗi; đồng thời chuyển đổi, thay thế dần giống cà phê Catimor thấp cây, hạt nhỏ, chất lượng thấp bằng một số giống cà phê lai TN1, TN2, dòng thuần TH1 kích thước hạt lớn, năng suất và chất lượng cao, thích nghi rộng, kháng được bệnh gỉ sắt đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận được phép sản xuất kinh doanh.

- Tập trung các nguồn ngân sách Nhà nước để phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới trong đó ưu tiên về đầu tư, bảo tồn và phát triển các loại cây trồng có tiềm năng, lợi thế của địa phương (dược liệu, cây mắc ca); các tiêu chí cần đạt trong năm 2022. Huy động nguồn vốn xã hội hóa từ nguồn tự có, nguồn đối ứng, liên kết của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nguồn khác theo quy định của Pháp luật.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý, phát triển sản xuất nông nghiệp, khai thác bền vững nguồn tài nguyên tự nhiên, thông qua triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, đặc biệt là các doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp hợp tác, liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp. Đặc biệt là trên các lĩnh vực giống cây trồng, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông lâm nghiệp trên địa bàn để bảo vệ quyền lợi cho nông dân. Từng bước cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất.

- Tăng cường chỉ đạo cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai nâng cấp, duy tu, sửa chữa, nạo vét phát dọn đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn từ các nguồn vốn khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất cho người dân. Chủ động phương án phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai, gắn liền với công tác tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là ngập úng bảo vệ lúa nước ở các vùng trũng khi mưa lớn, sẵn sàng ứng phó khắc phục thiên tai, chú trọng việc dự phòng giống, vật tư…

- Tiếp tục nâng cao và giữ vững các tiêu chí đã đạt được trong 2022 và những năm tiếp theo.

 - Đẩy mạnh mô hình liên kết, thực hiện các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thông qua các hình thức hỗ trợ sản xuất cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ để liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương.

 - Trong năm 2022 tăng cường các giải pháp triển khai thực hiện, nhằm phấn đấu đạt các tiêu chí nằm trong mục tiêu, lộ trình đề ra, đặc biệt đối với tiêu chí số 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật:đối với các xã chưa đạt[[13]](#footnote-13), các giải pháp, nhiệm vụ triển khai như sau:

+ Phòng Nội vụ chủ trì và tăng cường hướng dẫn UBND các xã có giải pháp đào tạo, luân chuyển hoặc thay thế cán bộ xã chưa đạt chuẩn theo quy định.

 + Đề nghị Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt về công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội đánh giá, xếp loại mức từ khá trở lên. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo, quán triệt các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, công chức xã; khuyến khích, tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức cấp xã được tham gia các lớp đào tạo, bỗi dưỡng về văn hóa, trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ,… nhằm đạt chuẩn theo quy định và tạo nguồn quy hoạch cán bộ cho địa phương.

**-** Tăng cường triển khai công tác quảng bá, hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh có Quyết định công nhận, nhằm quảng bá hình ảnh OCOP, kết nối tiêu thụ sản phẩm, kết nối giữa các chủ thể tham gia Chương trình OCOP với các đơn vị, tổ chức, cá nhân tư vấn, hợp tác, liên kết *(các doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà tư vấn, các đầu mối tiêu thụ...)* để nâng cấp chất lượng sản phẩm địa phương. Phấn đấu, đăng ký 02 sản phẩm tham gia thi đánh giá, nâng hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 và đạt 03 sao cấp tỉnh, nhằm đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

 Trên đây là kết quả thực hiện 03 lĩnh vực đột phá *(lĩnh vực nông nghiệp)* và Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện ./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- UBND tỉnh (b/c);- TT Huyện ủy (b/c);- TT HĐND huyện (b/c);- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;- Thành viên BCĐ NTM huyện;- UBND các xã;- Lưu VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****KT.CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Rơ Châm Định** |

1. Chương trình số 09-CTr/HU ngày 9/11/2020 của Huyện ủy Đăk Glei về Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025*.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND huyện về việc Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 6/5/2021 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 5/02/2021 của UBND huyện về việc Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn huyện*.*

 *- Các Kế hoạch 03 lĩnh vực đột phá:* Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 6/5/2021 của UBND huyện triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường; Số 100/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện triển klhai thực hiện Chương trình số 36-CTr/HU ngày 5/3/2021 của Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 về đầu tư phát triển. Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu, gắn với chế biến và tiêu thụ; Số 239/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐB huyện lần thứ XIX giai đoạn 2020-2025 triển khai các chỉ tiêu phát triển dược liệu; Số 208/KH-UBND ngày 23/11/2020 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐB huyện lần thứ XIX giai đoạn 2020-2025 triển khai các chỉ tiêu phát triển chăn nuôi. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND huyện về việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện đối với các xã: Thôn Long Yên, xã Đak Long, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Choong, Xốp. [↑](#footnote-ref-3)
4. Đăk Choong, Xốp, Đăk Man, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Blô [↑](#footnote-ref-4)
5. Gồm có 06 cá nhân, 12 tổ, 226 thành viên. Hiện nay, trên địa bàn xã Ngọc Linh đã có 05 nhóm hộ thuộc thôn Lê Ngọc, Lê Toan, Đăk Nai, Kon Tua, Kon Tuông tiếp tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh và tem chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Sâm củ [↑](#footnote-ref-5)
6. Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện phê duyệt, gồm: mô hình cải tạo đất trồng sâm dây bằng phân hữu cơ sinh học trên địa bàn 02 xã Mường Hoong, Ngọc Linh (Quy mô 04ha/58 hộ tham gia (Mường Hoong 28 hộ, Ngọc Linh: 30 hộ), mô hình trồng cây Đinh lăng xen canh trong vườn Cà phê tại xã Mường Hoong (quy mô 0,5ha/ 06 hộ), mô hình trồng cây Mắc ca xen canh trong vườn Cà phê tại xã Xốp (Quy mô 300 cây/03ha cà phê), mô hình nuôi heo sinh sản theo hướng an toàn sinh học tại xã Đăk Long (Quy mô 10con/05 hộ tham gia). [↑](#footnote-ref-6)
7. Như: Công ty TNHH Vinate và các hộ gia đình sản xuất kinh doanh sản phẩm dược liệu như Hộ kinh doanh Trịnh Phượng, hộ sản xuất kinh doanh Phạm Mây…; [↑](#footnote-ref-7)
8. Công văn số 48/PNN-CV ngày 19/4/2021 của phòng Nông nghiệp & PTNT về việc triển khai chương trình phối hợp giữa Văn phòng ĐP NTM TW và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam năm 2020; Công văn số 50/PNN-NN ngày 28/4/2021 phòng Nông nghiệp & PTNT V/v kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh” theo công văn của Công ty CPTM Dịch vụ Du lịch Măng Đen ngày 14/4/2021 đề nghị giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cụ thể như sau: Gia cố kè rọ đá đập tạm công trình thủy lợi Đăk Đông Sông: Dài 12m kênh mương; Nạo vét, phát dọn đường làng ngõ xóm với 74,3 km; nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng với 15,8 km; dựng hàng rào hội trường thôn 50m; đào hố chôn rác thải gồm 361 hố rác hộ gia đình và 05 hố tập trung; thu gom, xử lý đốt rác thải với 11,3 tấn; trồng 20 cây xanh tại trụ sở, Đài tưởng niệm làng Kháng chiến Xốp Dùi, xã Xốp; gỡ bỏ bảng quảng cáo, rao vặt trái phép khoảng 2,5 km… [↑](#footnote-ref-9)
10. Kế hoạch số 191/KH-UBND của UBND huyện ngày 14/6/2021 về tổ chức kiểm tra triển khai xây dựng NTM năm 2021 trên địa bàn [↑](#footnote-ref-10)
11. Các xã: Xã Đăk Pék đạt 19/19 tiêu chí; Xã Đăk Môn đạt 19/19 tiêu chí; Xã Đăk Kroong đạt 19/19 tiêu chí; 01 xã đạt 15/19 tiêu chí (Đak Choong), 02 xã đạt 14/19 tiêu chí (xã Đăk Long và xã Đăk Man), 02 xã đạt 13/19 tiêu chí (xã Đak Nhoong và xã Xốp); 01 xã đạt 12/19 tiêu chí (Xã Đăk Plô ) và 01 xã đạt 10 tiêu chí (xã Mường Hoong), 1 xã đạt 8/19 tiêu chí (xã Ngọc Linh). [↑](#footnote-ref-11)
12. Quyết định số 695/QĐ – UBND, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quyết định công nhận xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. [↑](#footnote-ref-12)
13. Đăk Choong, Đăk Long, Đăk Man và Xốp. [↑](#footnote-ref-13)