## PL ĐTPT 2022
PHỤ LỤC | [22 empty] | @
BÁO CÁO TỔNG HỢP VỐN CÁC CT MTQG NĂM 2022 DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (VỐN ĐẦU TƯ GIAO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ)
(Kèm theo Báo cáo số /PNN-NTM ngày tháng 01năm 2024 của Phòng NN huyện Đăk Glei)
ĐVT: Đồng
STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Mã DA | Thời gian KC-HT |  |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán |  | Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm quyết toán | Thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán | Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán (năm 2021 sang năm 2022) | [5 empty] | Kế hoạch năm 2022 | Thanh toán năm 2022 | Kê hoạch năm 2022 kéo dài | Lũy kế Thanh toán đến 31/12/2023 | Khó khăn vướng mắc
[5 empty] | Số; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Trong đó: Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi |  |  | Vốn kế hoạch được kéo dài | Giải ngân
[6 empty] | Tổng số các nguồn vốn | Trong đó: vốn NSNN | [5 empty] | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng | Vốn kế hoạch tiếp tục được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sáu năm quyết toán (nếu có) | Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)
A | CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 21320000000 | 18832400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16284000000 | 7637810133 | 8645586387 | 7640110419
I | Kế hoạch vốn ĐTPT năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 |  |  |  |  | 16550000000 | 14930400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14930000000 | 6835081333 | 8094586387 | 7189399419
1 | Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Dên Prông | UBND xã Đăk Pek | 7978667 | 2022 | 72; 23/9/2022 | 355000000 | 100000000 | [10 empty] | 100000000 | 99999360
2 | Sửa chữa nhà Rông thôn Đăk Đoát | UBND xã Đăk Pek | 7978669 | 2022 | 74; 23/9/2022 | 35000000 | 20000000 | [10 empty] | 20000000 | 19998000
3 | Sửa chữa nhà Rông thôn Măng Rao | UBND xã Đăk Pek | 7978706 | 2022 | 75; 23/9/2022 | 35000000 | 20000000 | [10 empty] | 20000000 | 19998000
4 | Sân thể thao thôn Dên Prông | UBND xã Đăk Pek | 7978705 | 2022 | 78; 23/9/2022 | 33000000 | 30000000 | [10 empty] | 30000000 | 29673000
5 | Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Pêng Sal Pêng | UBND xã Đăk Pek | 7978668 | 2022 | 73; 23/9/2022 | 355000000 | 100000000 | [10 empty] | 100000000 | 99999360
6 | Đường đi KSX thôn Dên Brông | UBND xã Đăk Pek | 7978664 | 2022 | 77; 23/9/2022 | 184000000 | 158000000 | [10 empty] | 158000000 | 156289700 | 1710300 | 0
7 | Đường GT đi KSX nối dài đến đập thủy lợi Đăk Tra (Nhánh 1) | Xã Đăk Môn | 7978718 | 2022 | 98; 04/8/2022 | 472000000 | 427400000 | [10 empty] | 427000000 |  | 427000000
8 | Nâng cấp sửa chữa thuỷ lợi Đăk Lát thôn Nú Vai, xã Đăk Kroong | UBND xã Đăk Kroong | 7981460 | 2022 | 352; 21/9/2022 | 481000000 | 427000000 | [10 empty] | 427000000 | 398747000 | 28253000 | 11045000
9 | Đường đi nội thôn nhóm 2 thôn Đăk Xây | UBND Xã Đăk Long | 7978090 | 2022 | 80; 05/8/2022 | 225000000 | 200000000 | [10 empty] | 200000000 | 59664000 | 140336000 | 198917000
11 | Đường đi nội thôn từ nhóm 1 đến nhóm 3 thôn Đăk Tu xã Đăk Long | UBND Xã Đăk Long | 7978761 | 2022 | 81; 05/8/2022 | 1443000000 | 1298000000 | [10 empty] | 1298000000 | 387025000 | 910975000 | 1289915000
9 | Đường nội thôn đi sân bóng đá thôn Đăk Ak | UBND Xã Đăk Long | 7978719 | 2022 | 79; 05/8/2022 | 234000000 | 208000000 | [10 empty] | 208000000 | 62030000 | 145970000 | 206853000
12 | Quy hoạch chi tiết nông thôn mới trung tâm xã Đak Nhoong | UBND xã Đăk Nhoong | 7979058 | 2022 | 150; 08/8/2022 | 500000000 | 500000000 | [10 empty] | 500000000 |  | 500000000
13 | Xây mới rãnh thoát nước đường nội thôn Đăk Ung xã Đăk Nhoong | UBND xã Đăk Nhoong | 7976410 | 2022 | 140; 05/8/2022 | 550000000 | 500000000 | [10 empty] | 500000000 |  | 500000000 | 149273000
14 | Làm mới nhà rông thôn Đăk Ung xã Đăk Nhoong | UBND xã Đăk Nhoong | 7976408 | 2022 | 138; 05/8/2022 | 114000000 | 100000000 | [10 empty] | 100000000 | 100000000 | 0
15 | Sữa chữa đường nội thôn Đăk Ga | UBND xã Đăk Nhoong | 7976434 | 2022 | 139; 05/8/2022 | 730000000 | 606000000 | [10 empty] | 606000000 | 180783000 | 425217000 | 602611000
16 | Đường đi khu sản xuất Đăk Zôm nối dài thôn Pêng Lang | UBND xã Đăk Plô | 7978763 | 2022 | 60; 17/09/2022 | 452000000 | 406000000 | [10 empty] | 406000000 | 121198000 | 284802000 | 403994000
17 | Công trình Đường từ cầu treo Đăk Plô 1 nối dài | UBND xã Đăk Plô | 7978765 | 2022 | 59; 17/09/2022 | 779000000 | 700000000 | [10 empty] | 700000000 | 209113000 | 490887000 | 209113000
18 | Sửa chữa 06 phòng học tại cụm Đăk Book | UBND xã Đăk Plô | 7978764 | 2022 | 61; 17/09/2022 | 669000000 | 600000000 | [10 empty] | 600000000 | 594997000 | 5003000 | 0
19 | Đường đi sản xuất Ka Lek thôn Đăk Glây | UBND xã Đăk Choong | 7979089 | 2022 | 146; 19/09/2022 | 1149000000 | 1046000000 | [10 empty] | 1046000000 | 1039431114 | 6568886 | 6150000
20 | Sân thể thao thôn Đăk Bla | UBND xã Đăk Choong | 7979048 | 2022 | 148; 19/09/2022 | 36000000 | 30000000 | [10 empty] | 30000000 | 29284000 | 716000
21 | Đường đi KSX Công Hang thôn Đăk Xi Na xã Xốp | UBND xã Xốp | 7978703 | 2022 | 44; 16/9/2022 | 1003000000 | 900000000 | [10 empty] | 900000000 |  | 900000000
22 | Đường đi KSX Công Xi Mẽ thôn Kon Liêm xã Xốp | UBND xã Xốp | 7978701 | 2022 | 43; 16/9/2022 | 902000000 | 806000000 | [10 empty] | 806000000 |  | 806000000 | 804145000
23 | Sân thể thao thôn Kon Riêng | UBND xã Đăk Choong | 7979052 | 2022 | 150; 19/09/2022 | 36000000 | 30000000 | [10 empty] | 30000000 | 29266000 | 734000
24 | Đường GTNT từ nhà A Tiếc đến nhà A Tim thôn Đăk Bể | UBND xã Mường Hooong | 7966892 | 2022 | 16; 21/9/2022 | 228000000 | 200000000 | [10 empty] | 200000000 | 198774108 | 1225892 | 199524108
26 | Đường từ nhà A Cam đi đến đường liên thôn | UBND xã Mường Hooong | 7967362 | 2022 | 15; 21/9/2022 | 178000000 | 160000000 | [10 empty] | 160000000 | 159256026 | 743974 | 159656026
21 | Đường đi sản Đo Y Ram | UBND xã Đăk Choong | 7979051 | 2022 | 147; 19/09/2022 | 659000000 | 600000000 | [10 empty] | 600000000 | 596700380 | 3299620 | 2780000
27 | Đường đi khu sản xuất Vân Long thôn Ngọc Nang (giai đoạn 1) | UBND xã Mường Hooong | 7967363 | 2022 | 17; 21/9/2022 | 1496000000 | 1346000000 | [10 empty] | 1346000000 | 1341009285 | 4990715 | 1345659285
28 | Thủy lợi Ngọc Pông | Xã Ngọc Linh | 7999239 | 2022 |  |  | 506000000 | [10 empty] | 506000000 | 125604000 | 380396000 | 293076000
29 | Thủy lợi Crao Man | Xã Ngọc Linh | 7999240 | 2022 | 363; 23/9/2022 | 667000000 | 600000000 | [10 empty] | 600000000 | 150291000 | 449709000 | 350679000
30 | Đường giao thông liên thôn Ngọc Súc | UBND xã Ngọc Linh | 7979033 | 2022 | 58; 23/9/2022 | 673000000 | 600000000 | [10 empty] | 600000000 |  | 600000000 | 597035000
31 | Đường đi KSX thôn Đông Lốc từ nhà Y Hoàng đến KSX Đăk Lúc (kéo dài) | UBND xã Đăk Man | 7978671 | 2022 | 24; 23/9/2022 | 1877000000 | 1706000000 | [10 empty] | 1706000000 | 625951000 | 1080049000 | 358974000
II | Kế hoạch vốn ĐTPT năm 2022 |  |  |  |  | 4770000000 | 3902000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354000000 | 802728800 | 551000000 | 450711000
1 | Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đăk Rang | UBND xã Đăk Pek | 7978666 | 2022 | 71; 23/9/2022 | 355000000 | 100000000 | [10 empty] | 100000000 |  | 100000000 | 0
2 | Sửa chữa đường nội thôn Đăk Ven (mương thoát nước) | UBND xã Đăk Pek | 7978670 | 2022 | 76; 23/9/2022 | 596000000 | 351000000 | [10 empty] | 351000000 | 350728800
3 | Đường GTNT từ cầu treo đi KSX Đăk Reng thôn Nú Vai xã Đăk Kroong | UBND xã Đăk Kroong | 7978717 | 2022 | 113; 14/8/2022 | 519000000 | 451000000 | [10 empty] | 451000000 |  | 451000000 | 450711000
4 | Cầu treo dân sinh thôn Đăk Nai | Xã ĐăkMôn | 7982881 | 2022 | 361; 23/9/2022 | 3300000000 | 3000000000 | [10 empty] | 452000000 | 452000000 | 0

## PL ĐTPT 2023
PHỤ LỤC
BÁO CÁO TỔNG VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2023 DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (VỐN ĐẦU TƯ GIAO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ)
(Kèm theo Báo cáo số /BC -NN ngày tháng 01năm 2024 của PhòngNN huyện Đăk Glei)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án/công trình | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Mã dự án | Mã Ngành Kinh tế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2023 | Thanh toán đến 31/12/2023 | Khó khăn, vướng măc
[7 empty] | Số QĐ, ngày tháng năm ban hành | Trong đó
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Vốn đối ứng (nhân dân đóng góp) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Vốn đối ứng (nhân dân đóng góp)
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 6186 | 5599 | 587 | 6186 | 5599 | 587 | 452 | 3039 | 2042.217
1 | Dự án chuyển tiếp năm 2022 | [6 empty] | 3300 | 3000 | 300 | 3300 | 3000 | 300 | 452 | 1013 | 1013
1.1 | Cầu treo dân sinh thôn Đăk Nai | Thôn Đăk Nai | UBND xã ĐăkMôn | 7982881 | 292 | 2022 | 361; 23/9/2022 | 3300 | 3000 | 300 | 3300 | 3000 | 300 | 452 | 1013 | 1013
2 | Dự án khởi công mới năm 2023 | [6 empty] | 2886 | 2599 | 287 | 2886 | 2599 | 287 | 0 | 2026 | 1029.217
2.1 | Sân thể thao thôn Đăk Ven (Sân bóng chuyền) | Thôn Đăk Ven | UBND xã Đăk Pék | 8000900 | 221 | 2023- | 106; 15/12/022 | 33 | 30 | 3 | 33 | 30 | 3 |  | 30 | 0
2.2 | Làm mới đường nội thôn Măng Rao | Thôn Măng Rao | UBND xã Đăk Pék | 8000901 | 292 | 2023 | 104; 15/12/2022 | 519 | 469 | 50 | 519 | 469 | 50 |  | 469 | 466.217
2.3 | Làm mới đường nội thôn Đông Thượng | Thôn Đông Thượng | UBND xã Đăk Pék | 8000936 | 292 | 2023 | 103; 15/12/2022 | 780 | 700 | 80 | 780 | 700 | 80 |  | 514 | 0
2.4 | Xây dựng mới 02 phòng học trường tiểu học xã Đăk Kroong, điểm trường thôn Đăk Túc | Thôn Đak Túc | UBND xã Đăk Kroong | 8000915 | 072 | 2023 | 140; 13/12/2022 | 500 | 450 | 50 | 500 | 450 | 50 |  | 450 | 0
2.5 | Đường GTNT nhánh 1 nối dài từ đường bê tông đi KSX thôn Đăk Sút | Thôn Đăk Sút | UBND xã Đăk Kroong | 8000914 | 292 | 2023 | 191; 14/12/2022 | 1054 | 950 | 104 | 1054 | 950 | 104 |  | 563 | 563

## nguồn SN 2022-2023
PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2022-2023 (VỐN SN)
(Kèm theo Báo cáo số /BC - NN ngày tháng năm 2024 của Phòng NN huyện Đăk Glei)
Đơn vị: Đồng
TT | Dự án | Nội dung chi | Đơn vị thực hiện | Tổng cộng | Bao gồm |  |  | Giải ngân đến 31/12/2023 | Trong đó: |  |  | KP còn lại | Khó khăn vướng mắc
[5 empty] | Kinh phí kéo dài 2022 | Kế hoạch 2023 |  |  | Chi 2022 | Chi năm 2023
[6 empty] | Vốn TW | Vốn địa phương |  |  | Vốn TW | Vốn địa phương
I | Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới |  |  | 5910635822 | 1192635822 | 2814000000 | 2032000000 | 977836897 | 110000000 | 652600000 | 278733897 | 4905563925
1 | Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp |  |  | 1088100000 | 400100000 | 400000000 | 288000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088100000 | 0
- |  | Hỗ trợ sản xuất cà phê hữu cơ trên địa bàn xã Xốp | Phòng NN&PTNT | 400100000 | 400100000 |  |  | 0 |  |  |  | 400100000 | Đã đề xuất điều chỉnh nhiệm vụ chi
- |  | Hỗ trợ sản xuất cà phê chè bằng phương pháp hữu cơ trên địa bàn huyện | Phòng NN&PTNT | 688000000 |  | 400000000 | 288000000 | 0 |  |  |  | 688000000 | Đã đề xuất điều chỉnh nhiệm vụ chi
2 | Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) |  |  | 1160000000 | 300000000 | 564000000 | 424000000 | 0 | 0 | 0 |  | 1160000000
- |  | Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với sản phẩm lợi thế trên địa bàn và các hoạt động có liên quan | Phòng NN&PTNT | 300000000 | 300000000 |  |  | 0 |  |  |  | 300000000 | Đang thực hiện
- |  | Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với sản phẩm lợi thế trên địa bàn và các hoạt động có liên quan | Phòng NN&PTNT | 860000000 |  | 500000000 | 360000000 | 0 |  |  |  | 860000000 | Đang thực hiện
|  | Triển khai mổi xã một sản phẩm (ocop) phân khai theo QĐ 454 /QĐ-UBND | Phòng NN&PTNT | 128000000 |  | 64000000 | 64000000 | [5 empty] | Đang thực hiện
3 | Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất |  |  | 186000000 | 100000000 | 50000000 | 36000000 | 185880000 | 100000000 | 85880000 |  | 120000
- |  | Hỗ trợ trang thiết bị các loại máy chế biến như cao sâm dây... cho Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Đăk Glei và các HTX trên địa bàn huyện | Phòng NN&PTNT | 100000000 | 100000000 |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  | 0
- |  | Hỗ trợ máy móc chế biến sản phẩm, nâng cao hoạt động hợp tác xã trên địa bàn huyện | Phòng NN&PTNT | 86000000 |  | 50000000 | 36000000 | 85880000 |  | 85880000 |  | 120000
4 | Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới |  |  | 172000000 | 0 | 100000000 | 72000000 | 0 | 0 | 0 |  | 172000000
- |  | Mua 01 bộ cồng chiêng, trống trang bị cho thôn Làng Mới | UBND xã Mường Hoong | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- |  | Mua 01 bộ cồng chiêng, trống trang bị cho thôn Kung Rang | UBND xã Ngọc Linh | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
- |  | Cải tạo thác Đăk Bâng xã Đăk Long phục vụ du lịch cộng đồng. | UBND xã ĐăkLong | 86000000 |  | 50000000 | 36000000 | 0 |  |  |  | 86000000
|  | Hoạt động giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương | UBND xã ĐăkMan | 86000000 |  | 50000000 | 36000000 | 0 |  |  |  | 86000000
5 | Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh |  |  | 344000000 | 0 | 200000000 | 144000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000000 | 0
- |  | Tuyên truyền chuyển đổi số cho cán bộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã | Huyện Đoàn | 172000000 |  | 100000000 | 72000000 | 0 |  |  |  | 172000000
|  | Xây dựng trang thông tin điện tử xã Đăk Pék | UBND xã ĐăkPét | 172000000 |  | 100000000 | 72000000 | 0 |  |  |  | 172000000
6 | Các hoạt động về nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong XD NTM |  |  | 86000000 | 0 | 50000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 |  | 86000000
- |  | Tổ chức tập huấn hướng dẫn về công tác giám sát cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở khu dân cư | UBMTTQVN | 86000000 |  | 50000000 | 36000000 | 0 |  |  |  | 86000000
7 | Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ CB làm công tác XD NTM các cấp, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của người dân, cộng đồng |  |  | 86000000 | 0 | 50000000 | 36000000 | 45000000 | 0 | 45000000 |  | 41000000
- |  | Triển khai tổ chức tập huấn chương trình MTQG xây dựng NTM 2023 | Phòng NN&PTNT | 86000000 |  | 50000000 | 36000000 | 45000000 |  | 45000000 |  | 41000000
8 | Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông; triển khai phong trào “Cả nước thi đua XD NTM” |  |  | 86000000 | 0 | 50000000 | 36000000 | 26512000 | 0 | 0 | 26512000 | 86000000
- |  | Tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM bằng pano, băng rôn trên cổng thông tin điện, đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền lưu động, VHVN-TDTT trên địa bàn huyện | Trung tâm Văn hóa- Thể thao Du lịch và Truyền thông | 86000000 |  | 50000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000000
9 | Thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong XD NTM |  |  | 1025000000 | 0 | 600000000 | 425000000 | 294963000 | 0 | 211000000 | 111963000 | 730037000
- |  | Hỗ trợ vật tư lấy nước sạch hợp vệ sinh môi trường; công trình nhà vệ sinh cho các trường. | Huyện Đoàn | 172000000 |  | 100000000 | 72000000 | 0 |  |  |  | 172000000
- |  | Sửa chữa nước sinh hoạt thôn Dên Prông | UBND xã ĐăkPét | 68000000 |  | 40000000 | 28000000 | 0 |  |  |  | 68000000
- |  | Duy tu, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã | UBND xã ĐăkRoong | 68000000 |  | 40000000 | 28000000 | 68000000 |  | 40000000 | 28000000 | 0
- |  | Duy tu, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã | UBND xã ĐăkMôn | 68000000 |  | 40000000 | 28000000 | 0 |  |  |  | 68000000
- |  | Cải tạo thác Đăk Bâng xã Đăk Long phục vụ du lịch cộng đồng. | UBND xã ĐăkLong | 68000000 |  | 40000000 | 28000000 | 0 |  |  |  | 68000000
- |  | Xây cống rãnh thoát nước thôn Rooc Nầm | UBND xã ĐăkNhoong | 68000000 |  | 40000000 | 28000000 | 67963000 |  | 40000000 | 27963000 | 37000
- |  | Duy tu sửa chữa NSH Đăk Pam | UBND xã ĐăkPlô | 68000000 |  | 40000000 | 28000000 | 0 |  |  |  | 68000000
- |  | Duy tu sửa chữa NSH thôn Đông Nây | UBND xã ĐăkMan | 51000000 |  | 30000000 | 21000000 | 51000000 |  | 51000000 |  | 0
- |  | Sửa chữa, cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Kon Riêng | UBND xã ĐăkChoong | 189000000 |  | 110000000 | 79000000 | 0 |  |  |  | 189000000
- |  | Duy tu sửa chữa NSH thôn Kon Liêm | UBND xã Xốp | 68000000 |  | 40000000 | 28000000 | 40000000 |  | 40000000 | 28000000 | 28000000
- |  | Duy tu sửa chữa NSH thôn Đăk Bể | UBND xã Mường Hoong | 68000000 |  | 40000000 | 28000000 | 68000000 |  | 40000000 | 28000000 | 0
- |  | Duy tu sửa chữa NSH thôn Lê Ngọc | UBND xã Ngọc Linh | 69000000 |  | 40000000 | 29000000 | 0 |  |  |  | 69000000
10 | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong XD NTM |  |  | 86000000 | 0 | 50000000 | 36000000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 35750000 | 250000
- |  | Lắp đặt Camera giám sát tại thôn Pêng Siêl | UBND xã ĐăkPét | 86000000 |  | 50000000 | 36000000 | 50000000 |  | 50000000 | 35750000 | 250000
11 | Kinh phí quản lý Chương trình |  |  | 519532404 | 92532404 | 250000000 | 177000000 | 110482000 | 10000000 | 41720000 | 40512000 | 409050404
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo chương trình | Phòng NN&PTNT | 5958190 | 5958190 |  |  | 0 |  |  |  | 5958190
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | Phòng NN&PTNT | 86000000 |  | 50000000 | 36000000 | 26512000 |  |  | 26512000 | 59488000
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã ĐăkPét | 42360000 | 8360000 | 20000000 | 14000000 | 0 |  |  |  | 42360000
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã ĐăkRoong | 42214214 | 8214214 | 20000000 | 14000000 | 18250000 |  |  | 0 | 23964214
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã ĐăkMôn | 64000000 | 30000000 | 20000000 | 14000000 | 0 |  |  |  | 64000000
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã ĐăkLong | 31000000 | 0 | 18000000 | 13000000 | 0 |  |  |  | 31000000
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã ĐăkNhoong | 31000000 | 0 | 18000000 | 13000000 | 0 |  |  |  | 31000000
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã ĐăkPlô | 31000000 | 0 | 18000000 | 13000000 | 0 |  |  |  | 31000000
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã ĐăkMan | 25000000 | 0 | 15000000 | 10000000 | 21720000 |  | 21720000 |  | 3280000
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã ĐăkChoong | 44000000 | 10000000 | 20000000 | 14000000 | 44000000 | 10000000 | 20000000 | 14000000 | 0
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã Xốp | 35000000 | 10000000 | 15000000 | 10000000 | 0 |  |  |  | 35000000
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã Mường Hoong | 41000000 | 10000000 | 18000000 | 13000000 | 0 |  |  |  | 41000000
- |  | Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình | UBND xã Ngọc Linh | 41000000 | 10000000 | 18000000 | 13000000 | 0 |  |  |  | 41000000
12 | Các hoạt động khác tại các địa phương |  |  | 943991418 | 171991418 | 450000000 | 322000000 | 234999897 | 0 | 189000000 | 63996897 | 690994521 | 0
- |  | Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực | Phòng NN&PTNT | 70000000 | 70000000 |  |  | 65000000 |  | 65000000 |  | 5000000
- |  | Công trình đoạn đường thắp sáng trên địa bàn các xã; - Triển khai mô hình thôn, xóm sáng- xanh- sạch- đẹp trên địa bàn các xã | Huyện Đoàn | 344000000 |  | 200000000 | 144000000 | 0 |  |  |  | 344000000
- |  | Duy tu bão dưỡng đường Đăk Ven nhánh đầu cầu têo, nhánh nhà Y Phước đến nhà A Triết | UBND xã ĐăkPét | 1159001 | 1159001 |  |  | 0 |  |  |  | 1159001
- |  | Cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn (đầu tư đèn đường thôn Đăk Ven | UBND xã ĐăkPét | 43000000 |  | 25000000 | 18000000 | 25000000 |  | 25000000 | 17997000 | 3000
- |  | Duy tu sửa chữa nhỏ một số công trình thuỷ lợi trên địa bàn | UBND xã ĐăkRoong | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- |  | Duy tu, sửa chữa nhỏ một số công trình Thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã. | UBND xã ĐăkRoong | 43000000 |  | 25000000 | 18000000 | 0 |  |  | 0 | 43000000
- |  | Duy tu sửa chữa Thuỷ lợi Đăk Kít thôn Đăk Tum | UBND xã ĐăkMôn | 50000000 | 50000000 |  |  | 0 |  |  |  | 50000000
- |  | Duy tu, sửa chữa Thủy lợi Đăk Bloi, thôn Ri Mẹt | UBND xã ĐăkMôn | 43000000 |  | 25000000 | 18000000 | 0 |  |  |  | 43000000
- |  | Duy tu bãi dưỡng đường nội thôn Dục Lang | UBND xã ĐăkLong | 50000000 | 50000000 |  |  | 0 |  |  |  | 50000000
- |  | Hệ thống điện chiếu sáng tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch- đẹp | UBND xã ĐăkLong | 34000000 |  | 20000000 | 14000000 | 0 |  |  |  | 34000000
- |  | Mua sắm trang thiết bị dạy học cho Trường THCS (02 màn hình TV) | UBND xã ĐăkNhoong | 34000000 |  | 20000000 | 14000000 | 34000000 |  | 20000000 | 14000000 | 0
- |  | Duy tu sửa chữa thủy lợi Đăk Plô | UBND xã ĐăkPlô | 34000000 |  | 20000000 | 14000000 | 34000000 |  | 20000000 | 14000000 | 0
- |  | Duy tu sửa chữa thủy lợi Đăk En thôn Đông Nây | UBND xã ĐăkMan | 34000000 |  | 20000000 | 14000000 | 34000000 |  | 34000000 |  | 0
- |  | Duy tu sửa chữa liên thôn Đăk Mi, Đăk Bla | UBND xã ĐăkChoong | 832417 | 832417 |  |  | 0 |  |  |  | 832417
- |  | Duy tu, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Mô Mam | UBND xã ĐăkChoong | 43000000 |  | 25000000 | 18000000 | 0 |  |  |  | 43000000
- |  | Duy tu sửa chữa thủy lợi Đăk Heng thôn Xốp Nghét | UBND xã Xốp | 34000000 |  | 20000000 | 14000000 | 0 |  |  |  | 34000000
- |  | Duy tu sửa chữa thủy lợi Đăk Rế thôn Đăk Rế | UBND xã Mường Hoong | 43000000 |  | 25000000 | 18000000 | 42999897 |  | 25000000 | 17999897 | 103
- |  | Duy tu sửa chữa sinh hoạt thôn Đăk Nai | UBND xã Ngọc Linh | 43000000 |  | 25000000 | 18000000 | 0 |  |  |  | 43000000
13 | Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn |  |  | 128012000 | 128012000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 |  | 98012000
- |  | Mua các loại giống cây trồng; Làm hàng rào xanh cho thôn Đăk Ven; Xây dựng các hố rác xử lý rác thải | UBND xã ĐăkPét | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 |  |  |  | 30000000
- |  | Trồng cây xanh | UBND xã ĐăkRoong | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- |  | Thắp sáng, trồng cây xanh đường làng ngõ xóm thôn Ri Mẹt | UBND xã ĐăkMôn | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- |  | Thắp sáng đường làng ngõ xóm thôn Dục Lang | UBND xã ĐăkLong | 10000 | 10000 |  |  | 0 |  |  |  | 10000
- |  | Trồng cây xanh | UBND xã ĐăkMan | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Mua sắm thùng rác cỡ lớn cấp cho các thôn để thu gom rác thải bảo vệ môi trường; cải tạo cảnh quan môi trường nghĩa trang thôn Dục lang. ( ĐăkLong) | UBND xã Đăk Long | 68000000 | 68000000 |  |  | 30000000 |  | 30000000 |  | 38000000
- |  | Trồng cây xanh | UBND xã ĐăkNhoong | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- |  | Trồng cây xanh | UBND xã Xốp | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- |  | Xây dựng nhà đốt rác | UBND xã ĐăkPlô | 30000000 | 30000000 |  |  | 0 |  |  |  | 30000000
- |  | Thắp sáng đường làng ngõ xóm thôn La Lua, Mô Mam, … | UBND xã ĐăkChoong | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- |  | Xây dựng nhà đốt rác | UBND xã Mường Hoong | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
- |  | Thắp sáng đường làng ngõ xóm thôn Ngọc Súc, … | UBND xã Ngọc Linh | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  | 2000